{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["智能监管平台","经营系统","通用"],"not_rendered":{"charts":0,"images":3,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"智能监管平台","index":0,"n_rows":52,"n_cols":4,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["序号","问题","优先级","说明"]
[1,"登录框缩小，边框增加立体感","中"]
[2,"选项卡调整紧凑一些","中"]
[3,"所有地图弹窗行高减少，文字靠左对其，弹窗增加效果","中","参考船讯网弹窗"]
[4,"经营人、码头、泊位地图上列表选项卡字段调整以及部分字段内容匹配不上、字典转码","中"]
[5,"增加作业区图层和弹窗","低"]
[6,"港区、作业区、码头、泊位的显示比例尺控制","低"]
[7,"经营人的经营许可证书以及附证详细面板字段规格调整","高","参考南京港系统以及证书字段"]
[8,"证书增加二维扫码功能，以及扫描件的布局","高","可参考经营系统的布局规格"]
[9,"泊位弹窗上的港口作业数据、海事进出港申报、AIS靠泊记录","高高","可先选好从哪些表读取，不要受限于表中的数据采集"]
[10,"船舶弹窗界面元素布局","中","AIS可参考资源；船舶详情可参考船讯网"]
[11,"船舶弹窗的“港口作业数据”，“海事进出港申报”2个选项卡内容","高高"]
[12,"图层分组控制","中"]
[13,"港口经营单船申报查询增加报告时间筛选项"]
[14,"办公自动化读取实时的数据，增加日期字段","高"]
[15]
[16]
[17,"厅统计系统账户匹配，跳转到厅系统不是用的我方系统中账户"]
[18,"key时效性问题，原有时间太短，调整为12小时吧"]
[19,"右下角弹窗如果有定位功能，双击定位，tip提示“双击可定位到该处”，或者增加一定位列，目前单击设计用户极易误操作定位"]
[20,"右下角弹窗增加最小化功能、文字行高可缩小（总结以下3条，类似一个工具栏窗口）"]
[null,"右下角弹窗宽度一致，满地图窗口，这样能保持一致，也类似工具栏"]
[null,"右下角弹窗高度不要超过地图三分之一高，列宽基本一致（目前大小很随意），所有右下角弹窗没有记录也需出现表头，当前不统一"]
[null,"所有弹窗字体太小（后来发现是在ff中太小）"]
[null,"双击定位树港口的节点，比例尺缩小，能显示对应港口图标以及港口弹窗，行为与其它树节点一致"]
[null,"港口弹窗内容按 港区个数、作业区个数、港口经营人数量、危货企业数量、泊位数量、万吨级（含）以上泊位数、危险源储罐数量、自然岸线长（千米）、规划港口岸线长（千米）、剩余规划港口岸线长（千米）、锚地个数 排列，暂时无法获取的数值项用  --  不要用0\n"]
[null,"港区列表需排序，表头：港区名称、港区功能描述、港区面积(万平方米)、陆域面积(万平方米)、水域面积(万平方米)"]
[null,"锚地列表：锚地名称、主要用途、锚泊能力、面积(万平方米)、长度(米)、宽度(米)、水深(米)\n注释：读取MD_XZ表，有空间信息，可定位"]
[null,"作业区列表按所在港区排序：表头“用途”改为“作业区功能描述”"]
[null,"港口经营人列表按所在港区排序，表头：港口经营人名称、是否危货企业、主营货种、经营范围、经营地域"]
[null,"泊位列表按所在港区排序，增加所在港区列，去掉“前沿实际水深列”"]
[null,"储罐列表按所在港区排序，补充容量单位"]
[null,"岸线列表按所在港区排序，表头岸线名称、岸线功能类型、规划主要用途描述、长度（米）、利用状态、是否深水岸线、所在港区"]
[null,"港区弹窗内容按 港区名称、港区面积、陆域面积、水域面积、作业区个数、港口经营人数量、危货企业数量、泊位数量、万吨级（含）以上泊位数、危险源储罐数量 排列；右下角弹窗规格如上同"]
[null,"暂无作业区弹窗（优先级低）"]
[null,"港口经营人弹窗按 港口经营人名称、是否危货企业、主营货种、经营范围、泊位数量、万吨级（含）以上泊位数、危险源储罐数量（不是危货企业不显示该行）、所在港区、所在港口、证书信息（不是危货企业不显示危货附证链接）"]
[null,"危货附证信息列按发证日期倒序，表头：附证编号、作业区域范围、作业方式、作业危险货物品名、发证机关、发证日期、有效期至、证书状态、查看详情"]
[null,"附证查看详情列表选项卡内容调整为“附证内容”和“附证复印件”，复印件中的几个图片加上tip:附证正面、附证反面、二维扫码"]
[null,"经营许可证书信息列按发证日期倒序，表头：证书编号、经营范围、经营地域、法定代表人、办公地址、发证机关、发证日期、有效期至、证书状态、查看详情"]
[null,"证书查看详情列表选项卡内容调整为“许可证内容”和“许可证复印件”，复印件中的几个图片加上tip:许可证正面、许可证反面、二维扫码"]
[null,"许可证内容选项卡按证书内容组织表单单元格：见右侧图  是否备案"]
[null,"码头弹窗：码头名称、码头用途、码头主要货类、码头服务类型、是否危险品码头、是否对外开放码头、码头前沿设计水深（米）、码头结构形式、投产年份、港区名称、港区名称"]
[null,"泊位弹窗：泊位名称、泊位代码、泊位主要用途、港口企业或码头单位、设计靠泊能力（吨级）、泊位长度（米）、前沿设计水深（米）、前沿实际水深（米）、是否危险品泊位、是否对外开放泊位、货物设计年综合通过能力（万吨）、集装箱设计年综合通过能力（万TEU）、泊位服务类型、泊位属性、生产类型、投产年份、泊位所在水系、48小时内港口申报作业笔数、48小时内海事申报作业笔数、48小时内船舶停靠船次数"]
[null,"海事申报作业列表增加作业品名、作业数量、申报时间字段；"]
[null,"船舶动态弹窗中港口作业信息、海事申报信息列表规格同上述泊位弹窗对应数据，同时两边都按开始作业时间倒序排列"]
[]
[]
[]
[]
[null,"核查一下船舶在小比例尺下需可见"]
[null,"图层控制图标不达意，同时增加tip提示"]
[null,"统计分析菜单增加港口经营人（含危货企业）统计图等 （优先级低，后续细化，结构上兼容多个统计菜单挂接）"]

{"sheet":"经营系统","index":1,"n_rows":120,"n_cols":4,"rows_kept":120,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["序号","问题","优先级","说明"]
[1,"首页统计面板格式调整，文字调整成一排，行高缩小，面板效果","高"]
[2,"港口经营人详情多选项卡功能完成","高高"]
[3,"项目进度管理功能分角色流程处理","高高"]
[4,"港口经营许可证列表页面和详细页面按照现有系统界面调整","高高","南京系统、省厅系统"]
[5,"海事申报作业数据","高高","先从安全系统抓取列表数据和详情数据"]
[6]
[7]
[8,"（省级版本）右上角弹窗“省厅信息”改为“全省港口概况”，行高减小一些",null,77]
[9,"（省级版本）地图上点击某个港口图标，应该显示各港口的概况信息，规格同全省（是firefox不支持点击）",null,78]
[10,"（省级版本）用户管理中选择了“是否经营人”为否后，所属管理部门无法选择",null,"如果是经营人，通过经营人所在港区自动关联所属管理部门，无需在用户管理中配置"]
[11,"（所在地版本）增加所在地全港概况以及各港区的概况，规格同省级版本"]
[12,"（所在地版本）用户管理所在地默认",null,79]
[13,"系统选项卡文字太小（参照监管平台）"]
[14,"不需要的菜单和无功能的菜单从脚本中去除"]
[15,"（淮安经营系统）首页版图是不是跟安全系统一致，样式上存在问题",null,"和目前安全系统淮安的首页一样"]
[16,"（淮安经营系统）用户管理中微信号必填？但没有标识",null,80]
[81,"（淮安经营系统）单船作业申报单港口经营人不应该可以查看所有经营人的，并且操作权限也应相应控制",null,81]
[18,"（淮安经营系统）单船作业申报单列表：筛选中所在地默认，港口中淮安港有2个，所在港区无法选择，港口经营人筛选有问题，货物种类放在作业品名称前；列表中编号列暂时隐去，增加作业数量列",null,82]
[19,"（淮安经营系统）单船作业申报新增表单规格及次序：港口经营人名称（自动带出）、所在港口（自动带出）、所在港区（自动带出）、码头（必填，经营许可证对应码头）、泊位（必填，经营许可证对应码头）、船名/船队名（必填）、航次、进出港（必填、下拉选项）、内外贸（必填、选项）、上一港（必填）、下一港（必填）、始发港、目的港、货物种类（必填）、作业品名称、作业数量（吨，必填）、货物形式、作业时间起（必填）、作业时间止（必填）、报告人（自动带出）、报告时间（自动带出），隐去码头类别，其它现有字段也可去掉，如果放上去，就放表单最后面，并且不设为必填项",null,76]
[20,"（淮安经营系统）单船作业申报单无法提交，提示内外贸字段不能为空"]
[21,"（淮安经营系统）项目信息管理列表增加“是否有资金补助”筛选项，可考虑去掉所在地选项；"]
[22,"（淮安经营系统）项目信息管理新增表单中项目法人可自动带出；",null,"法人信息可自动带出"]
[23,"（淮安经营系统）项目信息管理新增表单中总投资、岸线长度、泊位吨级、通过能力4个字段无法输入浮点数，但修改显示却以浮点显示，建议只要是数值均可（港口建设管理中所有菜单都存在类似情况，无法输入小数）",null,83]
[24,"（淮安经营系统）建设进度管理中增加了附件后，操作栏没有删除按钮，另外添加附件的弹出框，最后一行，第一列为“上传附件名称”，后面为文件名称和“选择本地文件”按钮",null,"84,85"]
[25,"（淮安经营系统）建设进度管理流程历史选项卡中流程节点名称有问题，依次为XXX支撑文件提交、XXX支撑文件审查；表格头将原来的审批都改为处理（提交文件不属于审批）",null,86]
[null,"（淮安经营系统）建设进度管理实施过程选项卡中实际完成额填报表单中“实际完成投资额度”放在“当前形象进度”前面",null,87]
[null,"（淮安经营系统）建设进度管理中支撑文件审查有问题，无法退回修改",null,88]
[null,"（淮安经营系统）建设进度管理中点击其它选项卡后回到“岸线利用审批”所有表单信息重刷，会导致用户前期的输入丢失"]
[27,"（淮安经营系统）投资计划管理列表增加“是否有资金补助”筛选项，可考虑去掉所在地选项；",null,90]
[28,"（淮安经营系统）投资计划管理表单增加中央补助资金、省补资金两个字段",null,89]
[29,"（淮安经营系统）港口经营人基本信息筛选框布局保持名称一行，有效期布局为一个区间，起~止；去掉企业性质，将泊位用途上移，泊位用途位置补充“许可证书即将到期”勾选框",null,91]
[30,"（淮安经营系统）港口经营人基本信息有许可证绑定的不可删除和修改",null,92]
[31,"（淮安经营系统）港口经营人无新增港口经营人基本信息功能",null,91]
[32,"（淮安经营系统）港口经营人信息增加一类“装卸机械”，同时增加对应选项卡"]
[33,"（淮安经营系统）港口经营人基本信息表单中“行政区划”字段来源、隐藏？是否危货企业让用户填写是否合适，可由危货许可判定；码头结构形式可用下拉选项",null,119]
[34,"（淮安经营系统）港口经营人基本信息表单中上年度总吞量和其中外贸吞吐量字段中，“其中集装箱”改为“集装箱”，是并列关系不是包含关系",null,"OK"]
[35,"（淮安经营系统）港口经营人经营许可证书筛选项增加证书是否到期选项；",null,"OK"]
[36,"（淮安经营系统）港口经营人经营许可证书详情页面“许可证图片”改为“证书电子扫描件”，三个图片链接分别增加tip提示为“正面、反面、二维扫码”",null,"OK"]
[37,"（淮安经营系统）港口经营人危货附证筛选项增加证书是否到期、证书是否有效，作业品名等选项；",null,"OK"]
[38,"（淮安经营系统）港口经营人危货附证详情页面增加发证机关和证书状态两项描述；附证图片改为“附证电子扫描件”，三个图片链接分别tip提示“正面、反面、二维扫码”",null,"OK"]
[39,"（淮安经营系统）码头列表筛选增加：码头用途下拉选项，码头服务类型选项；列表中可去掉前沿设计水深，补全筛选项中缺失的内容",null,"OK"]
[40,"（淮安经营系统）泊位列表筛选增加：泊位主要用途下拉选项，是否对外开放选项，可去掉泊位属性；列表中补全筛选项中缺失的内容",null,120]
[41,"（淮安经营系统）泊位详情表单与Excel中出入较大，（注意不需要经纬度字段，位置信息无法用这两个字段简单存储）"]
[42,"（淮安经营系统）储罐列表筛选中增加“存储名称”筛选，可去掉所在地；储罐的操作权限控制？"]
[43,"（淮安经营系统）储罐详情表单字段有很多不适合，保证如下字段：所在港口,所在港区,所在作业区,所属港口经营人,储罐名称,储罐编号,存储名称,存储量（吨）,存储体积（立方米）,存储压力,罐体高度,罐体容量,罐体直径,形状,材质,储罐类型,投产日期,是否危险品储罐,危货作业附证编号,报备时间,报备人员；现有字段再按需要添加在最后，但去除不相关仓库等字段",null,128]
[44,"（淮安经营系统）仓库列表筛选中增加“仓库主要用途”筛选，可去掉所属码头；列表中无“所属码头”，列表增加“仓库主要用途、仓库总面积、仓库容量”"]
[45,"（淮安经营系统）仓库表单参考现有系统，规格为：所在港口,所在港区,所在作业区,所属港口经营人,前沿泊位名称,仓库名称,是否危险品仓库,库场生产类型,库场主要用途,仓库总面积（平方米）,仓库容量（吨）,仓库类型,生产用仓库面积（平方米）,危险品仓库面积（平方米）,生产用仓库容积（立方米）,油罐容积（立方米）,油罐容量（吨）,油库容积（立方米）,成品油容积（立方米）,圆筒仓容积（立方米）,液体化工储罐容积（立方米）,粮食筒仓容积（立方米）,水泥筒仓容积（立方米）,其他生产用仓库容积（立方米）",null,129]
[46,"（淮安经营系统）堆场表单堆场类型细化为堆场生产类型，且为选项，具体字段再核对一下excel",null,130]
[47,"（淮安经营系统）设备设施现有表单内容有问题，与文件不符，可参考如下：所在港口,所在港区,所在作业区,所属经营人,设备（设施）名称,规格型号,数量,检验报告（或证书）编号,有效期；现有合理字段和保留，放置于表单最后面",null,121]
[48,"（淮安经营系统）证书需要增加“证书种类”字段，",null,122]
[49,"（淮安经营系统）企业投资增加是否外商筛选：字段：港口经营人,经济类型,投资人名称,投资金额（万元）,投资币种,投资总额,所占份额,资产类型,是否外商,注册资本,注册地址",null,131]
[50,"（淮安经营系统）公共服务信息管理中增加一个“监督提醒”模块，主要用于提醒的信息的查看，分为系统自动生成和用户手动发送，可以发送给特定的人员查阅。"]
[51,"（淮安经营系统）公共服务信息管理中通知公告无法推送给特定的用户，并且权限控制有问题。"]
[52,"（淮安经营系统）船港货信息管理AIS实时信息，增加“靠泊泊位名称”筛选",null,123]
[53,"（淮安经营系统）船港货信息管理海事进出港作业信息，\n进港货物信息：船舶名称、泊位名称、本港卸货（吨）、实载货量（吨）、危险货物（吨）、货物名称、始发港、上一港经过港；\n出港货物信息：船舶名称、泊位名称、本港装货（吨）、实载货量（吨）、危险货物（吨）、货物名称、目的港、下一港经过港；\n进港集装箱信息：船舶名称、泊位名称、本港装货（吨）、实载货量（吨）、危险货物（吨）、货物名称、集装箱种类、空箱数量、重箱数量、货物名称、始发港、上一港经过港；\n出港集装箱：船舶名称、泊位名称码、本港装货（吨）、实载货量（吨）、危险货物（吨）、货物名称、集装箱种类、空箱数量、重箱数量、目的港、下一港经过港；\n"]
[54,"（淮安经营系统）经营许可变更申请单中“附件”改为“提交材料清单”，“申请意见”改为“备注”或者“申请说明”；另外勾选特定变更项后，原来的“由”信息没有自动带出；另外主要变更内容没有自动反馈到“经营人信息”选项卡中相应字段",null,126127]
[55,"（淮安经营系统）经营许可延续表单中“申请意见”去掉；注销表单中也去掉该字段；许可申请、变更、注销、延期中筛选项办公地点改为“许可证编号”，列表中也增加该字段",null,126]
[56,"（淮安经营系统）港区列表项标题：序号、港区名称、港区代码、所在水域、所在港口、港区面积(万平方米)、陆域面积(万平方米)、水域面积(万平方米)、港区功能描述",null,132]
[57,"（淮安经营系统）作业区列表增加“作业区功能描述”项"]
[58,"（淮安经营系统）锚地筛选项增加规划或现状选项，列表增加“主要用途、规划或现状”项",null,133]
[59,"（淮安经营系统）岸线列表字段：岸线名称,岸线功能类型,利用状态,所在港口,所在港区,长度（米）,是否深水岸线,所属经营人,岸线批准文号；筛选选项增加利用状态，所属经营人选项放最后",null,134]
[60,"（淮安经营系统）防波堤的所属经营人不需必填项",null,124]
[61,"（淮安经营系统）进港航道功能无法正常使用",null,125]
[62,"（淮安经营系统）快捷键行政联系人和经营联系人的图标需要重新设计；另外页面最上面登录用户的前面头像也用中性，目前应该没有区分男女性别"]
[63,"（淮安经营系统）船舶库无法展示"]
[64,"（淮安经营系统）港口吞吐量分析时间粒度是年、季度和月，不是天；没有对外开放选项；界面需要重新设计考虑；上下超过10%，异常显示，或者界面可调整异常阈值"]
[65,"（淮安经营系统）港口经营许可证的申请、变更、延续过程中经营范围需要与各项基础设施表单绑定，没有提交对应表单信息，则系统提示并打开对应表单让用户填写，对应逻辑参考“业主反馈excel”"]
[66]
[67]
[68]
[69]
[70]
[71]
[72]
[73]
[74]
[75]
[76]
[77]
[78]
[79]
[80]
[81]
[82]
[83]
[84]
[85]
[86]
[87]
[88]
[89]
[90]
[91]
[92]
[93]
[94]
[95]
[96]
[97]
[98]
[99]
[100]
[101]
[102]
[103]
[104]
[105]
[106]
[107]
[108]
[109]
[110]
[111]
[112]
[113]
[114]
[115]
[115]
[116]

{"sheet":"通用","index":2,"n_rows":14,"n_cols":4,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["序号","问题","优先级","说明"]
[1,"所有链接和可交互界面功能，鼠标移动上去样式都调整成手型","低"]
[2,"界面要素个数确认、布局、数值单位、必填项、功能正确性","中"]
[3,"界面要素联动性"]
[4,"所有选择button统一，醒目一些，参照“建设计划选项目”"]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10,"现有资源、安全系统数据整合（结合部岸线普查情况）"]
[11]
[12]
[13]