## 视频稽查
序号 | 提出人 | 问题类型 | 问题描述 | 解决方案或进度 | 提出时间 | 状态 | 预期解决时间 | 实际解决时间 | 备注 | 负责人 | 优先级
1 | 稽查办 | 班次管理 | 生成的晚班值班时间没有跨天，实际上是跨天的 |  | 2017-06-12 | 已验证
2 | 稽查办 | 稽查 | 弹出框遮挡程序界面 |  | 2017-06-12 | 已验证
3 | 稽查办 | 任务详情 | 已稽查任务详情，去掉修改和删除按钮 |  | 2017-06-12 | 已验证
4 | 稽查办 | 稽查 | 稽查人员头像点击客户端会有模态窗口 |  | 2017-06-12 | 已验证
5 | 稽查办 | 稽查 | 稽查界面截图点击查看弹窗 |  | 2017-06-12 | 已验证
6 | 稽查办 | 稽查 | 稽查界面头像点击查看 有弹窗 |  | 2017-06-12 | 已验证
7 | 稽查办 | 稽查 | 工号显示后3位 |  | 2017-06-12 | 已验证
8 | 稽查办 | 视频 | 丁堰收费站入口1 车道 广场 均显示的视屏是入口广场的 如皋收费站值机室 显示通道15的广场视 兴桥收费站值机室 显示出口广场视屏 |  | 2017-06-12 | 已验证
9 | 稽查办 | 视频 | 进度条的tip去除 |  | 2017-06-12 | 已验证
10 | 稽查办 | 视频 | 视屏无法切换 |  | 2017-06-12 | 已验证
11 | 稽查办 | 无效任务 | 已提交无效任务详情查看弹窗 未清空 |  | 2017-06-12 | 已验证
12 | 稽查办 | 无效任务 | 无效任务按时间搜索不正确 |  | 2017-06-12 | 已验证
13 | 自查 | 无效任务 | 无效任务确认后，需从user_count表删除 |  | 2017-06-12 | 已验证 |  | 2017-06-20 |  |  | 高
14 | 自查 | 视频 | 标清录像截得图像分辨率太小 | 标清设备是大华的，分辨率本身就小 | 2017-06-12 | 挂起 |  |  |  |  | 中
15 | 稽查办 | 申诉 | 申诉页面布局调整 |  | 2017-06-12 | 已验证
16 | 稽查办 | 申诉 | 申诉稽查取消扣分要说明 |  | 2017-06-12 | 已验证 |  |  |  |  | 高
17 | 稽查办 | 登录/退出 | 客户端退出要加提示是否退出 |  | 2017-06-12 | 已验证
18 | 自查 | 申诉 | 申诉弹出框可伸缩 |  | 2017-06-12 | 已验证 |  |  |  |  | 低
19 | 稽查办 | 任务下发 | 任务下发4天确认，超出默认确认 |  | 2017-06-12 | 已验证 |  | 2017-06-15
20 | 稽查办 | 任务下发 | 申诉任务下发2天确认，超出默认确认 |  | 2017-06-12 | 已验证 |  | 2017-06-15
21 | 稽查办 | 所有 | 添加返回按钮，面包屑导航 |  | 2017-06-12 | 已验证 |  | 2017-06-15 |  |  | 高
22 | 稽查办 | 我的任务 | 待提交任务从稽查管理员界面去掉 |  | 2017-06-12 | 已验证
23 | 稽查办 | 我的任务 | 待发送任务名称改为待下发收费站任务 |  | 2017-06-12 | 已验证
24 | 稽查办 | 无效任务 | 无效任务审核需稽查管理员查看该录像 |  | 2017-06-12 | 已验证 |  | 2017-06-14 |  |  | 高
25 | 稽查办 | 任务列表 | 管理员界面可查看稽查人列 |  | 2017-06-12 | 已验证 |  | 2017-06-16
26 | 稽查办 | 稽查 | 评分可添加没备注，分数能修改 |  | 2017-06-12 | 已验证 |  | 2017-06-19 |  |  | 高
27 | 稽查办 | 任务生成 | 根据排班人员来分配任务 |  | 2017-06-12 | 已验证
28 | 自查 | 无效任务 | 无效任务原因可选择或手动输入 |  | 2017-06-12 | 已验证 |  |  |  |  | 中
29 | 自查 | 任务生成 | 任务周期为26号到下个月25号 |  | 2017-06-12 | 已验证 |  |  |  |  | 高
30 | 自查 | 任务生成 | check_user_count表添加task_id，方便无效任务删除该记录 |  | 2017-06-12 | 已验证 |  | 2017-06-19 |  |  | 高
31 | 稽查办 | 稽查 | 任务点击预览提交，才更新为待提交任务 |  | 2017-06-12 | 已验证 |  | 2017-06-14
32 | 稽查办 | 稽查 | 考核项修改时图片不显示 |  | 2017-06-12 | 已验证 |  | 2017-06-13 |  |  | 高
33 | 稽查办 | 稽查 | 一个任务可能会有多个考核人，扣分可选择人（人后面显示本周期已考核次数） | 显示考核次数还没加 | 2017-06-12 | 已验证 |  | 2017-06-20 |  |  | 高
34 | 自查 | 班次管理 | team_class表中user_ids现在为空 |  | 2017-06-12 | 已验证 |  | 2017-06-14 |  |  | 高
35 | 稽查办 | 统计分析 | 收费站人员查看自己本站和全站排名 收费站管理员查看本站所有人排名 稽查管理员查看所有人排名 |  | 2017-06-13 | 已验证 |  |  | 统计分析页面查看 |  | 高
36 | 稽查办 | 稽查 | 快进和慢放的倍数显示 |  | 2017-06-13 | 已验证 |  | 2017-06-15 |  |  | 高
37 | 稽查办 | 已稽查任务列表 | 已稽查任务需要显示该人稽查过的所有任务 |  | 2017-06-13 | 已验证 |  | 2017-06-14 |  |  | 高
38 | 稽查办 | 稽查复核 | 管理员可复核稽查稽查员的结果，详情页面加复核按钮，不通过可再次稽查 |  | 2017-06-13 | 已验证 |  | 2017-06-14 |  |  | 高
39 | 稽查办 | 任务下发 | 下发界面搜索添加有扣分和无扣分的下拉框选项 |  | 2017-06-13 | 已验证 |  | 2017-06-14 |  |  | 高
40 | 稽查办 | 任务下发 | 下发添加复选框，一键下发只下发勾选的任务 |  | 2017-06-13 | 已验证 |  | 2017-06-15 |  |  | 高
41 | 稽查办 | 无效任务 | 无效任务可批量同意，参照一键下发 |  | 2017-06-13 | 已验证 |  | 2017-06-15 |  |  | 高
42 | 稽查办 | 统计分析 | 添加出勤率统计界面 |  | 2017-06-13 | 已验证 |  |  | 统计分析页面查看 |  | 中
43 | 稽查办 | 稽查视频 | 值机室视频无法显示 |  | 2017-06-13 | 已验证 |  | 2017-06-13
44 | 稽查办 | 稽查视频 | 东台出口2车道视频和厅内视频弄反 |  | 2017-06-13 | 已验证 |  | 2017-06-13
45 | 稽查办 | 稽查视频 | 丁堰出口2亭内实际为出口4 |  | 2017-06-13 | 已验证 |  | 2017-06-13
46 | 稽查办 | 人员管理 | 开发区李友东照片损坏 |  | 2017-06-13 | 已验证 |  |  |  |  | 中
47 | 稽查办 | 稽查视频 | 灌南东出口1厅内车道接反 |  | 2017-06-13 | 已验证 |  | 2017-06-13
48 | 稽查办 | 任务查询 | 待下发任务查询添加职位查询条件 |  | 2017-06-13 | 已验证 |  |  |  |  | 高
49 | 稽查办 | 申诉 | 申诉任务分配后，只能被分配的稽查员可以看到 |  | 2017-06-13 | 已验证 |  | 2017-06-13
50 | 稽查办 | 稽查视频 | 进度条拖动卡顿 |  | 2017-06-13 | 已验证 |  | 2017-06-14 |  |  | 高
51 | 稽查办 | 稽查视频 | 车道广场亭内和车道、广场播放进度保持一致 |  | 2017-06-13 | 已验证 |  | 2017-06-14 |  |  | 高
52 | 稽查办 | 稽查视频 | 视频放大，按钮（播放、快进等）也同步显示在放大界面上 |  | 2017-06-13 | 已验证 |  | 2017-06-15 |  |  | 高
53 | 稽查办 | 更换考查人员 | 选择收费站人员时，可查看头像大图 |  | 2017-06-13 | 已验证 |  | 2017-06-14 |  |  | 高
54 | 稽查办 | 收费站 | 收费站确认以后稽查管理员可退回，由于收费站会误操作，本来应该申诉最后误点击了确认 |  | 2017-06-14 | 已验证 |  | 2017-06-15 |  |  | 高
55 | 稽查办 | 任务查询 | 待下发任务时要可选择到考核人 |  | 2017-06-14 | 已验证 |  |  |  |  | 高
56 | 自查 | 任务查询 | 添加待提交状态，与开始状态区分。因为现在无法区分考核开始和待提交状态 |  | 2017-06-14 | 已验证 |  | 2017-06-15
57 | 稽查办 | 收费站排班 | 做可查看所有收费站排班的页面，方便查看所有的排班 |  | 2017-06-20 | 已验证 |  |  | 统计分析页面查看
58 | 自查 | 任务生成 | 更换稽查人员的时候需要同步更新user_count表 |  | 2017-06-20 | 已验证 |  | 2017-06-20
59 | 稽查办 | 收费站排班 | 班组人员变化，会导致之前的排班的人员显示为空 |  | 2017-06-20 | 已验证 |  | 2017-06-20
60 | 稽查办 | 申诉列表 | 申诉列表添加筛选条件：申诉结果和申诉类别 |  | 2017-06-20 | 已解决 |  |  |  | 潘虎
61 | 稽查办 | 扣分项 | 扣分项修改选人选择整个收费站的人 |  | 2017-06-20 | 已验证
62 | 稽查办 | 稽查页面 | 稽查页面人员信息旁边显示本周期已考核次数（稽查员提交之后的次数） |  | 2017-06-20 | 已验证
63 | 稽查办 | 稽查页面 | 更改人员的时候需要判断更换的人是否已被稽查过，如稽查过，则不能更换此人 |  | 2017-06-20 | 已验证
64 | 稽查办 | 顶班管理 | 顶班的人选择收费站所有的人 |  | 2017-06-20 | 已验证
65 | 自查 | 视频稽查 | cs版稽查界面不显示稽查排班数据 |  | 2017-06-20 | 挂起
66 | 自查 | 所有页面 | 后台隐藏稽查员信息，前台只有稽查管理员可以看 |  | 2017-06-20 | 挂起
67 | 稽查办 | 我的任务和申诉管理下的页面 | 列表右下角显示总条数 |  | 2017-06-21 | 已验证
68 | 稽查办 | 我的任务和申诉管理下的页面 | 导航条，点击上级后，要记住上级的查询条件，并直接显示上次的查询结果，不需要再次查询 |  | 2017-06-21 | 已验证
69 | 稽查办 | 视频稽查 | 修改评分的考核人，选择考核人会错位（可能cs版有问题） |  | 2017-06-21 | 已验证
70 | 稽查办 | 视频稽查 | 点击修改评分图片，图片出不来 |  | 2017-06-21 | 已验证
71 | 稽查办 | 视频稽查 | 扣分项的备注可勾选或手动输入（为了解决杨手礼有多种问题，但只扣一次分） |  | 2017-06-21 | 已验证
72 | 稽查办 | 统计分析 | 考核情况统计报表收费值机人数、 受检人数、受检次数添加合计功能，搜索条件加职位查询 |  | 2017-06-23 | 已解决
73 | 稽查办 | 任务查询 | 在已稽查任务和收费站已确认任务2个里面都要添加扣分选项 |  | 2017-06-23 | 已验证
74 | 稽查办 | 统计分析 | 考核问题统计报表扣分合计不对 |  | 2017-06-23 | 已验证
75 | 稽查办 | 任务查询 | 所有查询任务的列表都要添加职位查询条件 |  | 2017-06-23 | 已验证
76 | 自查 | 视频稽查 | 更换考核人要存日志表 |  | 2017-06-27 | 已验证
77 | 稽查办 | 统计分析 | 报表统计可通过任务时间和任务生成时间进行统计，因为稽查员需要统计他们每周的工作量 |  | 2017-06-28 | 已验证 |  |  | 统计分析页面查看
78 | 稽查办 | 任务生成 | 任务一个人24小时内只能被稽查1次，并加上权重，已被稽查次数越少的人，下次被稽查的概率越高 |  | 2017-06-28 | 已验证
79 | 稽查办 | 人员管理 | 增加收费站人员转站的功能 |  | 2017-06-28 | 已验证
80 | 稽查办 | 任务列表 | 收费站待确认和已确认列表也要添加有无扣分项查询条件 |  | 2017-06-28 | 已验证
81 | 稽查办 | 手动生成任务 | 手动补班功能，提供补班按钮，弹出班次列表界面，选择班次后生成任务 |  | 2017-06-28 | 已解决
82 | 稽查办 | 收费站排班 | 收费站排班页面可显示全部机动排班 |  | 2017-06-30 | 已验证
83 | 稽查办 | 视频稽查 | 点击考核次数显示考核明细 |  | 2017-06-30 | 已验证
84 | 稽查办 | 任务生成 | 任务生成排除已置为无效任务的班次 |  | 2017-06-30 | 已解决
85 | 稽查办 | 申诉 | 申诉添加成功与失败确认 |  | 2017-07-05 | 已解决
86 | 稽查办 | 无效任务 | 无效任务拒绝后可重新稽查 |  | 2017-07-13 | 已解决
87 | 自查 | 统计分析 | 统计分析统计时间修改为每日23：00到23:00 |  | 2017-07-13 | 已解决 |  |  | 3个表格已修改
88 | 稽查办 | 申诉稽查 | 申诉稽查保存备注之后，任务会跳到待稽查任务界面 |  | 2017-07-13 | 已解决
89 | 稽查办 | 统计分析 | 统计分析中柱状图，按照同分同名次来修改，现在是同分不同名次 |  | 2017-07-13 | 已解决
90 | 稽查办 | 申诉稽查 | 稽查管理员也可以退回误提交的申诉任务 |  | 2017-07-13 | 已解决
91 | 稽查办 | 申诉稽查 | 直接提交加上成功或失败，弹出框被视频挡住 |  | 2017-07-13 | 已解决
92 | 稽查办 | 统计分析 | 员工排名统计报表加上道管中心查询选项 |  | 2017-07-13 | 已解决
93 | 稽查办 | 统计分析 | 公司全体收费站加排名 |  | 2017-07-13 | 已解决
94 | 稽查办 | 统计分析 | 饼图除了百分比之外，还要加上具体数值 |  | 2017-07-13 | 已解决
95 | 稽查办 | 统计分析 | 员工排名统计报表中的稽查人数和考核问题统计报表中不一致 |  | 2017-07-13 | 已解决
96 | 稽查办 | 统计分析 | 公司统计、道管中心统计、收费站统计的各个问题类别的人均扣分情况都只有一个类别显示 |  | 2017-07-13 | 已解决
97 | 稽查办 | 统计分析 | cs端正常出勤明细统计表显示有问题，不能显示上班情况 |  | 2017-07-13 | 挂起
98 | 稽查办 | 稽查 | 稽查页面中已稽查次数加上扣分选项 |  | 2017-07-13 | 已解决
99 | 稽查办 | 稽查 | 无效任务原因标签控件第一次可以，第二次会失败 |  | 2017-07-13 | 已解决
100 | 稽查办 | 排班 | 今天不能修改昨天的排班，不然有可能造成任务生成出问题，导致找不到之前排班 |  | 2017-07-13 | 已解决
101 | 稽查办 | 稽查 | 更改考核人需把之前考核人的扣分加到更换的考核人身上 |  | 2017-07-17 | 已解决
102 | 稽查办 | 统计分析 | 稽查员工作量统计按照稽查结束时间为准 |  | 2017-07-17 | 已解决
103 | 稽查办 | 统计分析 | 班长计分统计算法要修改成： （班长扣分+班组成员扣分）/（班长稽查次数+班组成员稽查次数） |  | 2017-07-17 | 已解决
104 | 稽查办 | 手工补任务 | 补任务的时间限制15分钟要修改成xx分钟 |  | 2017-07-17 | 已解决
105 | 稽查办 | 排班 | 临时开道的排班录入，正常当班选择“临时开道”，然后就可以录入顶班信息 |  | 2017-07-17 | 已解决
106 |  | 稽查 | 进度条上加时间 |  | 2017-07-21 | 已解决
107 |  | 统计分析 | 统计分析的表头固定 |  | 2017-07-21 | 已解决 |  |  |  | 潘虎
108 |  | 图片预览 | 图片预览插件的按钮位置和图片位置差距太大 |  | 2017-07-21 | 未解决
109 |  | 统计分析 | 员工排名排序，先扣分，后次数（倒序） |  | 2017-07-21 | 已解决
110 |  | 统计分析 | 收费员界面权限修改 |  | 2017-07-21 | 已解决
111 |  | 排班管理 | 收费站排班界面修改 |  | 2017-07-21 | 未解决 |  |  |  | 温红权
112 |  | 人员管理 | 稽查管理员可查看所有人员 |  | 2017-07-21 | 已解决
113 |  | 统计分析 | 扣分项根据收费站确认后的结果来计算，不确认不计算在内 |  | 2017-07-21 | 挂起
114 |  | 统计分析 | 稽查人员工作量统计加部门和人员，结果表格加考核完成时间列 |  | 2017-07-27 | 已解决
115 |  | 统计分析 | 个人工作量统计加任务详情页面 |  | 2017-07-27 | 已解决
116 |  | 统计分析 | 员工排名统计不需要加权限限制 |  | 2017-07-27 | 已解决
117 |  | 待收费站确认任务 | 收费站确认任务加一键确认 |  | 2017-07-27 | 已解决
118 |  | 统计分析 | 个人统计 添加班长扣分 |  | 2017-07-28 | 已解决
119 |  | 统计分析 | 稽查管理员控制收费站是否显示受检次数 |  | 2017-07-28 | 已解决
120 |  | 统计分析 | 机动人员顶岗明细中，被稽查的班次与补任务中的被稽查班次不一致 |  | 2017-07-28 | 已解决 |  |  |  | 温红权
121 |  | 统计分析 | 员工排名统计表，按公司查、按道管查、按收费站查同一个人的排名都不一样 |  | 2017-07-28 | 已解决 |  |  |  | 温红权
122 |  | 统计分析 | 考核扣分统计与公司扣分情况占比不一致 |  | 2017-07-28 | 已解决
123 |  | 统计分析 | 考核扣分情况占比图：鼠标放上去增加显示各个部门的人数 公司统计，显示各个道管的人数 道管统计，显示各个收费站的人数 |  | 2017-07-28 | 已解决
124 |  | 统计分析 | 考核问题分布报表最后一行增加合计显示 |  | 2017-07-28 | 已解决
125 |  | 统计分析 | 考核进步top5排行 查询调教选择不同月份，进步、退步排名不变；且进步、退步的名次不对 |  | 2017-07-28 | 已解决 |  |  |  | 温红权
126 |  | 统计分析 | 问题类别扣分图：柱子增加分节分颜色显示不同部门的扣分数，类似右图 公司统计：部门即道管中心 道管统计，部门即收费站 |  | 2017-07-28 | 已解决 |  |  |  | 温红权
127 |  | 统计分析 | 正常出勤明细出数据要13秒，机动出勤明细要25秒，太慢要优化 |  | 2017-07-28 | 已解决 |  |  |  | 潘虎
128 |  | 统计分析 | 申诉统计页面在数字上加上链接，可链接查看申诉任务详情 |  | 2017-07-28 | 已解决
129 |  | 统计分析 | 申诉统计页面，点导出出错 |  | 2017-07-28 | 已解决
130 |  | 统计分析 | 员工排名统计报表，没有根据查询结果导出，而是导出全部 |  | 2017-07-28 | 已解决
131 |  | 排班 | 灌南东排班添加2个班长 |  | 2017-08-03 | 已解决 |  |  |  | 温红权
132 |  | 用户管理 | 用户管理 添加删除提示 |  | 2017-08-03 | 已解决 |  |  |  | 温红权
133 |  | 所有页面 | 我的任务列表添加返回记录当前页 |  | 2017-08-03 | 已解决 |  |  |  | 潘虎
134 |  | 统计分析 | 问题类别扣分图：柱子增加分节分颜色显示不同部门的扣分数，类似右图 | 建议不做修改 | 2017-08-03 | 已解决 |  |  |  | 温红权
135 |  |  | 千分制统计，<=15分 换成平均分，不能用总分 |  |  | 已解决
136 |  | 稽查任务列表 | 列表时间倒序 |  | 2017-08-09 | 已解决
137 |  | 录像、图片 | 看录像、图片可以最大化（原图最大） |  | 2017-08-09 | 未解决
138 |  | 员工统计 | 受检次数（公司领导可以看跟稽查一样） |  | 2017-08-09 | 未解决
139 |  | 员工统计 | 员工排名对齐表头 |  | 2017-08-09 | 未解决
140 |  | 统计分析 | 各个问题类别的扣分情况 去年与今年 表示体现不同 |  | 2017-08-07 | 已解决
141 |  | 员工统计 | 员工统计饼图修改 |  | 2017-08-07 | 未解决
142 |  | 用户管理 | 去除读写标记 |  | 2017-08-07 | 未解决
143 |  | 用户管理 | 用户管理-修改用户窗口，职位显示数字啥意思？ |  | 2017-08-10 | 未解决
144 |  | 任务详情 | 任务详情-流程图，效果调整优化，参考下面的图 |  | 2017-08-10 | 未解决
145 |  | 用户管理 | 工号和手机号两列重叠了 |  | 2017-08-10 | 未解决
146 |  | 稽查工作量统计 | 稽查任务数量数据不一致。 6.26-7.25，稽查人员工作量统计，任务书是4280 已稽查任务，是3059 员工排名统计，导出受检次数合计3106 |  | 2017-08-10 | 未解决

## 英飞拓
序号 | 提出人 | 问题类型 | 问题描述 | 解决方案 | 提出时间 | 状态 | 预期解决时间 | 实际解决时间 | 备注
1 | 稽查办 | DVR视屏播放慢 | DVR视屏类型播放加载慢 LMC速度快 | 反馈英飞拓 | 2017-06-12 | 已解决 |  |  |  | 英飞拓
2 | 稽查办 | 注册ocx报错 | 注册ocx报错 | 反馈英飞拓 | 2017-06-12 | 正在解决 |  |  |  | 英飞拓
3 | 稽查办 | 视屏按时下载 | 视屏按时下载级域NVR不能下载 | 英飞拓SDK修改 | 2017-06-12 | 已解决 |  |  |  | 英飞拓
4 | 稽查办 | 搜索返回视屏段不正确 | 搜索返回视屏段不正确 | 录像上的时间跟存储的时间不一致，摄像机时间跟录像服务器时间未同步 | 2017-06-12 | 已解决 |  |  |  | 英飞拓
5 | 稽查办 | 视屏无法播放 | 灌云北入口3 sdk无法访问 LMC能访问 | 又可以访问了、已提交英飞拓让其查原因 | 2017-06-13 | 已解决 |  |  |  | 英飞拓
6 | 稽查办 |  | 获取进度条失败 |  | 2017-06-14 | 已解决
7 | 稽查办 |  | 视屏快进INF_NET_PlayControlEx 本域DVR快进不了，NVR的没问题 |  | 2017-06-22 | 已解决
8 | 稽查办 |  | DVR设置进度设置不了 |  | 2017-06-22 | 已解决
9 | 稽查办 |  | .值机室NVR视屏无法控制进度（控制的进度小于当前进度时） |  | 2017-06-22 | 已解决
10 | 稽查办 |  | DVR视屏按时下载无声音 |  | 2017-06-22 | 已解决
11 | 稽查办 |  | NVR视屏按时下载文件下载进度一直为0，文件大小也为0 |  | 2017-06-22 | 已解决
12 | 稽查办 | 视屏播放 | DVR设备整点自动停止播放 |  | 2017-06-23 | 已解决
13 | 自测 | 视屏按时下载 | 视屏格式转MP4 |  | 2017-06-23 | 已解决